## CRONOGRAMA COMPLETO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VR. ITEM | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | TOTAIS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 5296.7564 | FÍSICO % | 50% | 50% | [14 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 2648.3782 | 2648.3782 | [14 empty] | 5296.7564
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO | 18221.1217 | FÍSICO % | 50% | 50% | [14 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 9110.5608 | 9110.5608 | [14 empty] | 18221.1217
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 52636.1887 | FÍSICO % | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | [8 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 7895.4283 | 5263.6189 | 7895.4283 | 7895.4283 | 7895.4283 |  | 7895.4283 | 7895.4283 | [8 empty] | 52636.1887
4.0 | ESTRUTURA | 375511.4823 | FÍSICO % |  | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% |  |  | 15% | 15% | [6 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 56326.7223 | 56326.7223 | 37551.1482 | 56326.7223 | 56326.7223 |  |  | 56326.7223 | 56326.7223 | [6 empty] | 375511.4823
5.0 | ALVENARIA | 114984.1899 | FÍSICO % |  | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 17247.6285 | 17247.6285 | 17247.6285 | 17247.6285 |  | 17247.6285 | 17247.6285 |  |  | 11498.419 | [5 empty] | 114984.1899
6.0 | COBERTURA | 111449.6117 | FÍSICO % | [6 empty] | 20% | 25% |  |  |  | 35% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [6 empty] | 22289.9223 | 27862.4029 |  |  |  | 39007.3641 | 22289.9223 |  |  |  | 111449.6117
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 43347.2676 | FÍSICO % | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 2167.3634 | 2167.3634 | 4334.7268 | 4334.7268 | 4334.7268 | 4334.7268 | 4334.7268 | 4334.7268 |  |  | 4334.7268 | 4334.7268 | 4334.7268 |  |  |  | 43347.2676
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51532.66 | FÍSICO % | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [6 empty] | 5153.266 | 5153.266 | 5153.266 | 5153.266 | 10306.532 | 5153.266 | 5153.266 | 5153.266 | 5153.266 |  | 51532.66
9.0 | ESQUADRIAS | 81273.5028 | FÍSICO % |  |  | 10% | 20% | 30% |  |  |  | 15% | 15% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 8127.3503 | 16254.7006 | 24382.0508 |  |  |  | 12191.0254 | 12191.0254 | 8127.3503 | [5 empty] | 81273.5028
10.0 | REVESTIMENTOS | 155010.7375 | FÍSICO % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [6 empty] | 31002.1475 | 31002.1475 | 31002.1475 |  |  |  | 31002.1475 | 31002.1475 |  |  | 155010.7375
11.0 | PISOS | 95169.4309 | FÍSICO % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [7 empty] | 19033.8862 | 19033.8862 | 19033.8862 |  |  | 19033.8862 | 19033.8862 |  |  | 95169.4309
12.0 | PINTURA | 88052.3784 | FÍSICO % | [9 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  | 20% | 20% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [9 empty] | 17610.4757 | 17610.4757 | 17610.4757 |  |  | 17610.4757 | 17610.4757 | 88052.3784
13.0 | EQUIPAMENTOS | 119979.72 | FÍSICO % | [10 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [10 empty] | 59989.86 | 59989.86 |  |  |  |  | 119979.72
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9479.7455 | FÍSICO % | [14 empty] | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [14 empty] | 4739.8728 | 4739.8728 | 9479.7455
| TOTAIS MENSAIS | 1321944.7934 | FÍSICO % | 1.651% | 7.017% | 7.106% | 6.3% | 8.335% | 4.589% | 6.651% | 8.512% | 9.358% | 8.345% | 8.462% | 9.539% | 6.189% | 4.175% | 2.081% | 1.691% | 100%
| ACUMULADO MENSAL | 1321944.7934 | FINANCEIRO | 21821.7307 | 92764.2721 | 93931.8562 | 83283.6323 | 110186.5567 | 60661.4491 | 87923.1194 | 112529.4862 | 123707.0474 | 110315.3756 | 111867.3637 | 126095.6925 | 81813.9488 | 55189.2997 | 27503.6144 | 22350.3484 | 1321944.7934
Data: 26/07/2023
Marcellos Gomes Versiani |  |  |  |  | João França Neto
CREA MG: 227.080/D |  |  |  |  | Presidente da Câmara