## CRONOGRAMA 1ª FASE
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VR. ITEM | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAIS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 4378.75 | FÍSICO % | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 4378.75 | [7 empty] | 4378.75
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO | 11412.2 | FÍSICO % | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 11412.2 | [7 empty] | 11412.2
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 28315.58 | FÍSICO % | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 28315.58 | [7 empty] | 28315.58
4.0 | ESTRUTURA | 148605.19 | FÍSICO % |  | 70% | 30% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 104023.63 | 44581.56 | [5 empty] | 148605.19
5.0 | ALVENARIA | 28397.63 | FÍSICO % |  | 20% | 80% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 5679.53 | 22718.1 | [5 empty] | 28397.63
6.0 | COBERTURA | 56191 | FÍSICO % |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 56191 |  |  |  |  | 56191
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 21943.58 | FÍSICO % | 30% | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 6583.07 | 6583.07 | 8777.43 | [5 empty] | 21943.57
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29920.26 | FÍSICO % | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [5 empty] | 29920.26 |  |  | 29920.26
9.0 | ESQUADRIAS | 11277.35 | FÍSICO % |  |  | 10% | 50% |  | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 1127.74 | 5638.68 |  | 4510.94 |  |  | 11277.36
10.0 | REVESTIMENTOS | 55024.64 | FÍSICO % |  |  |  |  | 50% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 27512.32 | 13756.16 | 13756.16 |  | 55024.64
11.0 | PISOS | 25155.35 | FÍSICO % |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 7546.61 | 7546.61 | 10062.14 |  |  |  | 25155.36
12.0 | PINTURA | 20127.62 | FÍSICO % |  |  |  |  | 20% | 40% | 25% | 15% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 4025.52 | 8051.05 | 5031.91 | 3019.14 | 20127.62
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3014.8 | FÍSICO % | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [7 empty] | 3014.8 | 3014.8
| TOTAIS MENSAIS | 443763.94 | FÍSICO % | 11.42% | 26.2% | 19.1% | 15.63% | 9.374% | 12.67% | 4.234% | 1.36% | 100%
| ACUMULADO MENSAL | 443763.94 | FINANCEIRO | 50689.6 | 116286.23 | 84751.44 | 69376.29 | 41599.98 | 56238.41 | 18788.07 | 6033.94 | 443763.94
Data: 26/07/2023
Marcellos Gomes Versiani |  |  |  |  | João França Neto
CREA MG: 227.080/D |  |  |  |  | Presidente da Câmara